Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Jelsa (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 3/21) Općinski načelnik,

d o n o s i

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2020.G.

Članak 1.

Na osnovu Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2020.g. (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 6/19 i 14/20) izvršeno je:

# GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA			     	Planirano	Izvršeno

1.1) Izgradnja igrališta Svirče

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi							     	540.000,00	507.516,19

Rok izgradnje:	prosinac, 2020.godine.

Financirano:

- 72.516,19 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- 435.000,00 kn iz sredstava pomoći

1.2) Izgradnja trga Pitve

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 								250.000,00 	233.275,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020.godine.

Financirano:

- 233.275,00 kn iz komunalnog doprinosa

1.3) Uređenje parkirališta u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								150.000,00 	122.308,13

Rok izgradnje:	prosinac, 2020.godine.

Financirano:

- 122.308,13 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.4) Uređenje šetnica

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi i urbana oprema		                                                      60.000,00 	  41.616,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020.godine.

Financirano

- 41.616,00 kn iz sred.turističke pristojbe

1.5) Hortikulturno uređenje javnih površina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- hortikultura 									100.000,00 	  52.780,23

Rok izgradnje:	prosinac, 2020.godine.

Financirano:

- 52.780,23 kn iz sred.turističke pristojbe

1.6) Izgradnja dječjih igrališta

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 								100.000,00 	  59.089,71

Rok izgradnje:	prosinac, 2020.godine.

Financirano:

- 29.997,89 kn iz općih prihoda

- 29.091,82 kn iz sred.turističke pristojbe

1.7) Uređenje okoliša škole Svirče

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 									 -0- 	    66.267,21

Financirano:

- 66.267,21 kn iz općih prihoda

1.8) Uređenje plaže Mina u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 									 -0- 	    36.528,69

Financirano:

- 36.528,69 kn iz sred.turističke pristojbe

1.9) Uređenje plaže Fontana u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 									 -0- 	    34.450,00

Financirano:

- 34.450,00 kn iz sred.turističke pristojbe

1.10) Ugradnja automatskog navodnjavanja igrališta Pelinje

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- radovi i oprema - dio									 -0-	    46.168,84

Financirano:

- 46.168,84 kn iz općih prihoda

__________________________________________________________________________________________

Ukupno građenje javnih površina – 386-kapitalne pomoći		1.200.000,00	1.200.000,00

__________________________________________________________________________________________

# GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

2.1) Sanacija nerazvrstanih cesta

- betoniranje, zemljani radovi					120.000,00	134.591,33

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 84.591,33 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- 50.000,00 kn iz sredstava pomoći

2.2) Izgradnja trotoara Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								 30.000,00	    33.750,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 33.750,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

2.3) Izgradnja trotoara Svirče

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								 80.000,00	   78.230,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 78.230,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

2.4) Izgradnja puta Račić-Lučica

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								720.000,00        474.772,30

153.602,40

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 628.374,70 iz sredstava komunalnog doprinosa

2.5) Izgradnja puta Svirče

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								150.000,00	149.923,52

30.750,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

-       50.000,00 iz sredstava komunalnog doprinosa

- 130.673,52 iz općih prihoda

2.6) Izgradnja puta Virak-Perna

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								 90.000,00	   89.500,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 89.500,00 iz općih prihoda

2.7) Izgradnja puta Uvala Dubac

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								 80.000,00	   86.884,40

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 86.884,40 iz općih prihoda

2.8) Izgradnja puta u Jelsi-Račić

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								 50.000,00	   53.658,75

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 53.658,75 kn iz općih prihoda

2.9) Izgradnja puta Ivan Dolac

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								 35.000,00	   43.445,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 43.445,00 kn iz općih prihoda

2.10) Izgradnja puta Zavala

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								 35.000,00	   34.225,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 34.225,00 kn iz općih prihoda

2.11) Postavljanje semafora tunel Pitve-Zavala

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- oprema									210.000,00	 211.451,00

- građevinski radovi - dio									   25.216,30

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 11.667,30 kn iz općih prihoda

- 225.000,00 kn iz sredstava pomoći

__________________________________________________________________________________________

Ukupno građenje nerazvrstanih cesta – 386 – kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.600.000,00

__________________________________________________________________________________________

2.12) Izgradnja mosta u Vrboskoj

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi							          1.540.000,00	1.539.272,73

Rok izgradnje:	prosinac, 2020.godine.

Financirano

- 800.000,00 kn iz sredstava pomoći

- 91.506,62 kn iz sredstava turističke pristojbe 2020.g.

- 515.466,25 kn iz sredstava turističke pristojbe ran.god.

- 132.299,86 kn iz općih prihoda

2.13) Izgradnja cesta projektna dokumentacija

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- projektna dokumentacija 							100.000,00	   56.500,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 56.500,00 kn iz općih prihoda

# GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

  - Projekt energetske učinkovitosti

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- zamjena rasvjetnih tijela na LED - dio						  150.000,00 	147.581,06

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 126.952,98 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- 20.628,08 kn iz općih prihoda

3.2) Izgradnja javne rasvjete u naseljima Općine Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- nabavka kandelabara i opreme	 u naseljima Općine Jelsa			   50.000,00	   52.418,94

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 52.418,94 kn iz općih prihoda

__________________________________________________________________________________________

Ukupno građenje javne rasvjete – 386 – kapitalne pomoći		  200.000,00	  200.000,00

__________________________________________________________________________________________

# GRAĐENJE GROBLJA

4.1) Izgradnja groblja

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								300.000,00	 120.000,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

Financirano:

- 120.000,00 kn iz općih prihoda

# IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- izgradnja kanalizacijskog sustava oborinske odvodnje				150.000,00		-0-

Rok izgradnje:	prosinac, 2020. godine.

__________________________________________________________________________________________

Planirano	   Izvršeno

- iz sredstava komunalnog doprinosa						3.175.000,00	1.429.998,33

- iz sredstava pomoći								1.915.000,00	1.460.000,00

- iz sredstava turističke pristojbe								   801.439,61

- iz općih prihoda									    -0-	1.024.334,79

Ukupno								5.090.000,00	4.715.772,73

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JELSA

Općinski načelnik

KLASA:363-01/19-01/2						                           NAČELNIK

URBROJ: 2128/02-21-3

Jelsa, 31. ožujka 2021.g.						     	        Nikša Peronja dipl.iur.